## Sheet1
| Historia de Usuario | Estimado inicial | time axis 2022-09-22 to 2022-12-01
Día 0 | time axis 2022-09-22 to 2022-12-01
1 | Pantalla de login con autenticación en firebase con cuenta de Google | 3 | bar: 2022-09-24; 2022-09-26; 2022-09-28
2 | El usuario puede iniciar sesión y definir su nombre de usuario | 3 | bar: 2022-09-23; 2022-09-27 to 2022-09-28
3 | El usuario debe poder iniciar sesión con Facebook | 3 | bar: 2022-09-24 to 2022-09-25; 2022-09-28
4 | El usuario puede ver el catálogo de juegos | 5 | 2022-10-01: 1; 2022-10-02: 2; 2022-10-04: -1; 2022-10-08: 1; 2022-10-09: 2
| Los puntajes por partido se guardan | 4
6 | Los usuarios pueden ver los top scores de cierto juego | 5
7 | Cuenta de administrador con poder de borrar cuentas | 3 | bar: 2022-09-30; 2022-10-07; 2022-10-17
8 | Usuarios pueden abrir sesión en cualquier dispositivo (juego en la nube) | 5 | 2022-10-15: 1; 2022-10-17: 2; 2022-10-18: 1; 2022-10-19: 1
9 | Como administrador poder visualizar estadísticas sobre juegos jugados | 2 | 2022-10-24: 2
10 | El usuario debe poder abrir los juegos en el navegador | 4 | 2022-10-26: 1; 2022-10-27: 1; 2022-10-29: 2
11 | Como usuario debo tener role de administrador para acceder al dashboard | 3 | 2022-11-01: 2; 2022-11-02: 1
12 | Hacer navbar responsivo | 2 | 2022-11-04: 2
13 | Google analytics | 4 | 2022-11-21: 2; 2022-11-22: 1; 2022-11-23: 1
14 | Frontend pantalla de inicio | 4 | 2022-11-15: 3; 2022-11-18: 1
| Remaining Effort | 50 | 50 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 41 | 41 | 40 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| Trend Ideal | 50 | 49.2958 | 48.5915 | 47.8873 | 47.1831 | 46.4789 | 45.7746 | 45.0704 | 44.3662 | 43.662 | 42.9577 | 42.2535 | 41.5493 | 40.8451 | 40.1408 | 39.4366 | 38.7324 | 38.0282 | 37.3239 | 36.6197 | 35.9155 | 35.2113 | 34.507 | 33.8028 | 33.0986 | 32.3944 | 31.6901 | 30.9859 | 30.2817 | 29.5775 | 28.8732 | 28.169 | 27.4648 | 26.7606 | 26.0563 | 25.3521 | 24.6479 | 23.9437 | 23.2394 | 22.5352 | 21.831 | 21.1268 | 20.4225 | 19.7183 | 19.0141 | 18.3099 | 17.6056 | 16.9014 | 16.1972 | 15.493 | 14.7887 | 14.0845 | 13.3803 | 12.6761 | 11.9718 | 11.2676 | 10.5634 | 9.8592 | 9.1549 | 8.4507 | 7.7465 | 7.0423 | 6.338 | 5.6338 | 4.9296 | 4.2254 | 3.5211 | 2.8169 | 2.1127 | 1.4085 | 0.70423 | 0