## Sheet1
| Historia de Usuario | Estimado inicial | time axis 2022-09-22 to 2022-12-01
Día 0 | time axis 2022-09-22 to 2022-12-01
1 | Pantalla de login con autenticación en firebase con cuenta de Google | 3 | bar: 2022-09-24; 2022-09-26; 2022-09-28
2 | El usuario puede iniciar sesión y definir su nombre de usuario | 3 | bar: 2022-09-23; 2022-09-27 to 2022-09-28
3 | El usuario debe poder iniciar sesión con Facebook | 3 | bar: 2022-09-24 to 2022-09-25; 2022-09-28
4 | El usuario puede ver el catálogo de juegos | 5 | 2022-10-01: 1; 2022-10-02: 2; 2022-10-04: -1; 2022-10-08: 1; 2022-10-09: 2
5 | Los puntajes por partido se guardan | 6
6 | Los usuarios pueden ver los top scores de cierto juego | 7
7 | Cuenta de administrador con poder de borrar cuentas | 3
8 | Usuarios pueden abrir sesión en cualquier dispositivo (juego en la nube) | 5 | 2022-10-15: 1; 2022-10-17: 2; 2022-10-18: 1; 2022-10-19: 1
9 | Como administrador poder visualizar estadísticas sobre juegos jugados | 2 | 2022-10-24: 2
10 | El usuario debe poder abrir los juegos en el navegador | 4 | 2022-10-26: 1; 2022-10-27: 1; 2022-10-29: 2
11 | Como usuario debo tener role de administrador para acceder al dashboard | 3 | 2022-11-01: 2; 2022-11-02: 1
12 | Hacer navbar responsivo | 2 | 2022-11-04: 2
| Remaining Effort | 46 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 37 | 37 | 37 | 36 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| Trend Ideal | 46 | 45.3521 | 44.7042 | 44.0563 | 43.4085 | 42.7606 | 42.1127 | 41.4648 | 40.8169 | 40.169 | 39.5211 | 38.8732 | 38.2254 | 37.5775 | 36.9296 | 36.2817 | 35.6338 | 34.9859 | 34.338 | 33.6901 | 33.0423 | 32.3944 | 31.7465 | 31.0986 | 30.4507 | 29.8028 | 29.1549 | 28.507 | 27.8592 | 27.2113 | 26.5634 | 25.9155 | 25.2676 | 24.6197 | 23.9718 | 23.3239 | 22.6761 | 22.0282 | 21.3803 | 20.7324 | 20.0845 | 19.4366 | 18.7887 | 18.1408 | 17.493 | 16.8451 | 16.1972 | 15.5493 | 14.9014 | 14.2535 | 13.6056 | 12.9577 | 12.3099 | 11.662 | 11.0141 | 10.3662 | 9.7183 | 9.0704 | 8.4225 | 7.7746 | 7.1268 | 6.4789 | 5.831 | 5.1831 | 4.5352 | 3.8873 | 3.2394 | 2.5915 | 1.9437 | 1.2958 | 0.64789 | 0